## Разбор
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс | ЕГЭ 22. Расчёт по зависимостям
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Учебные данные составлены специально для этого урока. Все независимые процессы начинают в 0, остальные — сразу после готовности всех результатов.
2 | 6 | 0 | 0 | 6
3 | 3 | 1 | 4 | 7 | Начало процесса = самое позднее окончание его поставщиков. Окончание = начало + собственная длительность.
4 | 2 | 1; 2 | 6 | 8
5 | 5 | 2 | 6 | 11 | Процесс 4 ждёт процессы 1 и 2. Для него D5 = MAX(E2,E3), поэтому начало равно 6.
6 | 4 | 3; 4 | 8 | 12
7 | 2 | 4; 5 | 11 | 13 | Процесс 7 ждёт процессы 4 и 5. Их окончания: 8 и 11. Начало процесса 7 равно 11.
8 | 1 | 6; 7 | 13 | 14
Критическая цепочка: 2, 5, 7, 8. Сумма длительностей равна 14. Все процессы завершаются к этому времени.
|  | Все готовы, мс |  | 14
|  | Сумма работ, мс |  | 27 | Жёлтые ячейки — длительности. Голубые — формулы. Измените B7 (процесс 6) с 4 на 7: итог станет 16. Затем верните 4.
Листы ВПР и Параллельность используют эти же длительности. На листе Практика заполните начало и окончание самостоятельно, затем откройте Решения.
Источник метода и подборка задач:
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?theme=215

## ВПР
ID | Длительность, мс | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | Начало, мс | Окончание, мс | ВПР ищет окончание по ID
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Строка 2 — служебный процесс 0 с окончанием 0. Он обозначает отсутствие поставщика и не участвует в подсчёте числа процессов.
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | До расчёта расположите процессы так, чтобы все поставщики стояли выше своих получателей. Сортировка только по ID подходит не всегда.
4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | ВПР ищет ID в первом столбце диапазона и возвращает окончание из 7-го столбца. Последний аргумент 0 означает точное совпадение.
6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 12
7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 13 | Диапазон $A$2:$G2 в строке 3 заканчивается на предыдущей строке. При копировании вниз конец растёт: $A$2:$G3, $A$2:$G4 и далее.
8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 13 | 14
Во всех пустых столбцах поставщиков стоят числовые нули. Если поставщиков больше трёх, добавьте столбцы и измените номер столбца окончания в ВПР.
|  |  |  | Все готовы, мс |  | 14
Внутри XLSX формулы записаны на английском. Русский Excel показывает локальные названия функций. В тексте урока даны МАКС и ВПР.

## Параллельность
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 1; 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 3; 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 4; 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 6; 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Активны |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Серия при максимуме |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t, мс | 7 | Максимум процессов |  | 3
|  | Самый длинный отрезок |  | 1 | 0: Каждая колонка — промежуток [t; t+1). При t = окончанию процесс уже не работает.
|  | Активны в момент t |  | 2
|  | Завершены к t |  | 3 | 0: Строка 12 считает длину текущей непрерывной серии, когда число активных процессов максимально.
|  | Сумма работ, мс |  | 27
|  | Горизонт 30 мс |  | Достаточен | 0: Для исходных данных максимум — 3 процесса на [6;7), длительность — 1 мс.
1 в сетке означает, что процесс работает весь промежуток [t; t+1). Сумма строк даёт число активных процессов.
При увеличении общего времени свыше 30 мс продлите числовую шкалу и формулы вправо.

## Неизвестное время
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс | Неизвестная длительность процесса 6
1 | 4 | 0 | 0 | 4
2 | 6 | 0 | 0 | 6 | Искомое общее время, мс | 16
3 | 3 | 1 | 4 | 7
4 | 2 | 1; 2 | 6 | 8 | Текущее значение x находится в B7.
5 | 5 | 2 | 6 | 11
6 | 4 | 3; 4 | 8 | 12 | При исходных длительностях начало процесса 6 равно 8, окончание процесса 7 равно 13.
7 | 2 | 4; 5 | 11 | 13
8 | 1 | 6; 7 | 13 | 14 | Общее время = MAX(8+x;13)+1 = MAX(9+x;14).
|  | Все готовы, мс |  | 14 | Для общего времени 16 нужен x = 7. Для времени 14 подходят x от 1 до 5.
Кандидат x, мс | Общее время, мс | Подходит к H3
1 | 14
2 | 14 |  |  |  | Перебор справа в формулах опирается на расчёт начала процесса 6 и окончания процесса 7. Все остальные длительности берутся с листа Разбор.
3 | 14
4 | 14
5 | 14 |  |  |  | Проверьте цели 13, 14 и 16 в H3. Для 13 нет положительного кандидата, для 14 их пять, для 16 — один.
6 | 15
7 | 16 | Да
8 | 17
9 | 18
10 | 19
11 | 20
12 | 21

## Сдвиги
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Все готовы, мс |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Пик параллельности |  | 2
|  | В пределах 8 мс |  | Да
Введите 4 в D2. Общее время останется 8 мс, а максимальное число активных процессов увеличится с 2 до 3.
Процесс 1 независимый. В этом примере условие допускает его поздний запуск. Сдвигать его можно до 4 мс без увеличения общего времени.
Поэтому минимальное общее время само по себе не означает, что все процессы обязательно запускаются как можно раньше.
Если условие требует запускать все независимые процессы в 0 и зависимые сразу после поставщиков, оставьте D2 равным 0.

## Практика
Самостоятельная практика
Заполните голубые ячейки начала и окончания. Данные во всех примерах учебные.
1. Ожидание двух результатов |  |  |  |  | Найдите начало процесса 3 и минимальное время выполнения всех процессов.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0
2 | 7 | 0
3 | 2 | 1; 2
4 | 3 | 3
2. ID не совпадает с порядком строк |  |  |  |  | Строки перепутаны. Найдите начало процесса 50 и общее время. Через ссылки можно обращаться к строкам ниже.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
20 | 3 | 10
40 | 4 | 20
10 | 5 | 0
30 | 8 | 0
50 | 2 | 30; 40
3. Параллельность |  |  |  |  | Найдите общее время, пик параллельности, самый длинный отрезок с этим пиком и число работающих процессов в момент 7 мс.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0
2 | 6 | 0
3 | 3 | 1
4 | 2 | 1; 2
5 | 5 | 2
6 | 4 | 3; 4
7 | 2 | 4; 5
8 | 1 | 6; 7
4. Задержка передачи 2 мс |  |  |  |  | Каждый зависимый процесс запускается через 2 мс после готовности всех результатов. Независимые начинают в 0. Найдите начало процесса 4 и общее время.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 3 | 0
2 | 5 | 0
3 | 4 | 1; 2
4 | 2 | 3
5. Неизвестная длительность |  |  |  |  | Длительность процесса 6 — положительное целое x. Найдите x, если общее время равно 16 мс. Затем найдите наибольшее x при общем времени 14 мс.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0
2 | 6 | 0 |  |  | В исходной таблице B71 содержит пробное x=4. Меняйте его при поиске ответа.
3 | 3 | 1
4 | 2 | 1; 2
5 | 5 | 2
6 | 4 | 3; 4
7 | 2 | 4; 5
8 | 1 | 6; 7
6. Ограничение двумя исполнителями |  |  |  |  | Одновременно работают не более 2 процессов. Из готовых выбирают меньший ID. Пауза внутри процесса запрещена. Постройте расписание и найдите общее время.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0
2 | 4 | 0
3 | 3 | 0
4 | 2 | 1
5 | 1 | 2; 3

## Решения
Решения к практике
Формулы можно читать в строке формул Excel. Для задачи 6 старты расставлены вручную по правилу очереди.
1. Ожидание двух результатов |  |  |  |  | Найдите начало процесса 3 и минимальное время выполнения всех процессов.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Начало 3: 7 мс. Все готовы: 12 мс.
2 | 7 | 0 | 0 | 7
3 | 2 | 1; 2 | 7 | 9
4 | 3 | 3 | 9 | 12
|  | Все готовы, мс |  | 12
2. ID не совпадает с порядком строк |  |  |  |  | Строки перепутаны. Найдите начало процесса 50 и общее время. Через ссылки можно обращаться к строкам ниже.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
20 | 3 | 10 | 5 | 8 | Начало 50: 12 мс. Все готовы: 14 мс.
40 | 4 | 20 | 8 | 12
10 | 5 | 0 | 0 | 5
30 | 8 | 0 | 0 | 8
50 | 2 | 30; 40 | 12 | 14
|  | Все готовы, мс |  | 14
3. Параллельность |  |  |  |  | Найдите общее время, пик параллельности, самый длинный отрезок с этим пиком и число работающих процессов в момент 7 мс.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Общее время: 14 мс. Пик: 3 процесса на [6;7), длительность 1 мс. При t=7 работают 2 процесса.
2 | 6 | 0 | 0 | 6
3 | 3 | 1 | 4 | 7
4 | 2 | 1; 2 | 6 | 8
5 | 5 | 2 | 6 | 11
6 | 4 | 3; 4 | 8 | 12
7 | 2 | 4; 5 | 11 | 13
8 | 1 | 6; 7 | 13 | 14
|  | Все готовы, мс |  | 14
4. Задержка передачи 2 мс |  |  |  |  | Каждый зависимый процесс запускается через 2 мс после готовности всех результатов. Независимые начинают в 0. Найдите начало процесса 4 и общее время.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Начало 3: 7 мс, окончание 3: 11 мс. Начало 4: 13 мс. Все готовы: 15 мс.
2 | 5 | 0 | 0 | 5
3 | 4 | 1; 2 | 7 | 11
4 | 2 | 3 | 13 | 15
|  | Все готовы, мс |  | 15
5. Неизвестная длительность |  |  |  |  | Длительность процесса 6 — положительное целое x. Найдите x, если общее время равно 16 мс. Затем найдите наибольшее x при общем времени 14 мс.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Для 16 мс: x=7. Для 14 мс: 1≤x≤5, наибольшее x=5.
2 | 6 | 0 | 0 | 6
3 | 3 | 1 | 4 | 7
4 | 2 | 1; 2 | 6 | 8
5 | 5 | 2 | 6 | 11
6 | 7 | 3; 4 | 8 | 15
7 | 2 | 4; 5 | 11 | 13
8 | 1 | 6; 7 | 15 | 16
|  | Все готовы, мс |  | 16
6. Ограничение двумя исполнителями |  |  |  |  | Одновременно работают не более 2 процессов. Из готовых выбирают меньший ID. Пауза внутри процесса запрещена. Постройте расписание и найдите общее время.
ID | Длительность, мс | Зависит от ID | Начало, мс | Окончание, мс
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Старты: 0, 0, 4, 4, 7. Окончания: 4, 4, 7, 6, 8. Все готовы за 8 мс.
2 | 4 | 0 | 0 | 4
3 | 3 | 0 | 4 | 7
4 | 2 | 1 | 4 | 6 | t=0: запуск 1 и 2. t=4: они завершились, запуск 3 и 4. t=6: завершился 4, но 5 ждёт 3. t=7: запуск 5. t=8: конец.
5 | 1 | 2; 3 | 7 | 8
|  | Все готовы, мс |  | 8 | При изменении длительностей в этой задаче расписание нужно построить заново.